## ห้องเย็น2
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบติดตามสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายการปราบปรามขบวนการลักลอบการนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม | ต.ค.67-ก.ย.68 | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 25 แห่ง | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 15 แห่ง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | *สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร *กอ.รมน.จังหวัดยโสธร *สถานีตำรวจภูธรภายในพื้นที่จังหวัดยโสธร *สำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดยโสธร *สำนักงานพานิชย์จังหวัดยโสธร *สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร *ด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร *ประมงอำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
2 | บรูณาการเพื่อตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ | ต.ค.67-ก.ย.68 | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 25 แห่ง | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 15 แห่ง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ | *สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร *กอ.รมน.จังหวัดยโสธร *สถานีตำรวจภูธรภายในพื้นที่จังหวัดยโสธร *สำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดยโสธร *สำนักงานพานิชย์จังหวัดยโสธร *สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร *ด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร *ประมงอำเภอในพื้นที่ | กรมปศุสัตว์
3 | สรุปผลการปฏิบัติงาน | ต.ค.67-ก.ย.68 | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 25 แห่ง | 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 15 แห่ง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## เสบียงสัตว์
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ตอบสนองนโยบาย : นโยบายกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ การจัดการทรัพยากรทางเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมชี้แจงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ธันวาคม 2568 | อำเภอเป้าหมาย | พื้นที่ 1 อำเภอ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
2 | คัดเลือกพื้นที่ | มกราคม 2569 | หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร | หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ปศอ. | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
3 | ขออนุมัติเบิกเสบียงสัตว์จากโควต้า ผอ.สำนักฯ | มกราคม - เมษายน 2569 | หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร | หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
4 | จัดส่งเสบียงสัตว์เข้าคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล | เมษายน - พฤษภาคม 2569 | หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร | พื้นที่ 1 อำเภอ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร/องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว | กรมปศุสัตว์
5 | ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และควบคุมการเบิก จ่าย | เมษายน - พฤษภาคม 2569 |  |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
6 | สรุปรายงานผล | กันยายน 2569 | พื้นที่เป้าหามาย | พื้นที่ 1 อำเภอ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :

## หวัดนก2
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อทำลายเชื้อไข้หวัดนกที่หลงเหลือในสิ่งแวดล้อม
2.ลดโอกาศการติดเชื้อและการระบาด
3.ควบคุมและกำจัดโรคระบาดในสัตว์ปีก
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด วางแผนในการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ | ตุลาคม | 9 อำเภอ (33,980 แห่ง ) | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
2 | ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ปีก | ตุลาคม - กันยายน | 9 อำเภอ (33,980 แห่ง ) | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
3 | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมกับเครือข่ายปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ๋ | ตุลาคม - กันยายน | 9 อำเภอ (33,980 แห่ง ) | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
4 | สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 – 31 มกราคม 2569 ครั้งที่ 3 วันที่ 1- 30 เมษายน 2569 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569 | ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 – 31 มกราคม 2569 ครั้งที่ 3 วันที่ 1- 30 เมษายน 2569 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569 | 9 อำเภอ (33,980 แห่ง ) | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์ยโสธร | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :